## Sheet2
广西壮族自治区政府2024年专项债券项目绩效目标自评表
项目编号（地方政府债务管理系统） | 45092322ZW00000000002
项目名称 | 玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房及农贸市场工程建设项目
债券名称 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）
项目单位 | 玉林龙腾投资集团有限公司
项目单位主管部门 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  | 2022.3 |  |  | 竣工时间 |  | 2026.12 |  | 项目收益实现时间 |  | 2027.1
项目实施进度安排 | 建设龙潭产业园园区厂房A项目、龙潭产业园园区厂房B项目、龙潭产业园配套农贸市场项目、配套路网设施项目、配套给排水工程、停车位等内容。
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  | 金额（万元） |  | 利率（%) |  | 占比（%) |  | 其中：已 到位金额 | 到位时间 |  | 存量融资抵 质押状况
| 合计 |  | 179812.47 |  |  |  | 100% |  | 81979.93 |  |  | /
| 其中：财政拨款（含 预算内基建资金等） | 其中: 中央
自治区
| 专项债券资金 |  | 80000 |  |  |  | 50.68% |  | 41545 | 2024年
| 自有资金 |  | 99812.47 |  |  |  | 49.32% |  | 40434.93
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
| 其他融资资金 |  | /
项目概况 | 建设地点 | 玉林市博白县龙潭镇玉林龙潭产业园区 |  |  |  |  | 建筑面积
| 立项依据 | 玉发改龙潭许可〔2022〕34号
| 项目用途 | 完善基础设施
| 可行性和必要性 | 本项目的建设是加快建设“两湾”产业融合发展先行试验区的必然要求；是贯彻落实国务院常务会议部署，积极申报政府专项债的具体表现：是加强园区基础设施建设，改善地方投资环境的有效途径；是承接东部产业转移，培育新兴产业发展的重要支撑；是完善公共服务设施，提高居民生活品质的有力手段；是增加当地就业机会，构建和谐社会的重要保障。因此，项目的建设是十分必要的。
| 实施（建设）内容 | 主要建设龙潭产业园园区厂房A项目、龙潭产业园园区厂房B项目、龙潭产业园配套农贸市场项目、配套路网设施项目、配套给排水工程、停车位等内容。
项目总体绩效目标 | 解决龙潭产业园基础设施不完善的问题，为玉林龙潭产业园的招商引资提供良好的基础设施，对改善该龙潭产业园的城市面貌起到一个积极作用。
中期绩效目标 （2023-2024 年） | 解决龙潭产业园基础设施不完善的问题。
自评得分（满分100分） | 90 |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 分值 |  | 完成情况简述 |  |  | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（每项二级指标均必填） | 产出数量 | 建标准厂房 | 30000平方米 |  | 8 |  | 建标准厂房172741.08平方米 |  |  | 年初设置的绩效目标细化、量化程度不足；加强对相关文件的学习，保证年初设定绩效目标的准确性、合理性、可衡量性
|  |  | 建农贸市场 | 7500平方米 |  | 8 |  | 建农贸市场14753.9平方米
|  | 产出质量 | 分项工程的验收合格率 | 100% |  | 3 |  | 项目目前建成的厂房及农贸市场质量符合行业要求，未发生质量问题 |  |  | 未分项验收
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 3 |  | 项目目前建成的厂房及农贸市场质量符合行业要求，未发生质量问题 |  |  | 未竣工验收
|  | 产出时效 | 资金到位率 | 100% |  | 4 |  | 2024年专项债资金到位100%
|  |  | 完工率 | 100% |  | 1 |  | 未完工，项目有序推进中 |  |  | 未完工，项目有序推进中
|  |  | 完成时间 | 2026-12-31 |  | 3 |  | 预计完成时间在2026.12前
|  | 产出成本 | 项目预算总投资额 | 179,812.47万元 |  | 5 |  | 未超总投预算
|  |  | 专项债券存续期间融资成本额 | 60,012.00万元 |  | 5 |  | 未超融资成本额
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 效果指标（二级指标从经济效 益、社会效益、生态效益、可持 续影响四个维度填写） | 经济效益 | 带动社会资本投资 | 提高 |  | 5 |  | 预计建成后带动社会资本投资
|  | 社会效益 | 改善周边居民的基础设施环境 | 提高 |  | 10 |  | 预计建成后改善周边居民的基础设施环境
|  | 生态效益 | 工业污水排放处理率 | 提高 |  | 10 |  | 预计建成后提高工业污水排放处理率
|  | 可持续影响 | 加快园区发展进程，提升园区基础设施承载力 | 提高 |  | 5 |  | 项目建成后加快园区发展进程，提升园区基础设施承载力
| 社会公众或服务对象满意度 | ———— | 群众满意度 | ≥90% |  | 10 |  | 群众满意度≥90%
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，“指标内容”根据项目自身特点设计，“指标值”应为反映“指标内容”所对 应的数量值。 2.产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量，如建设 XX 工程数量≥X 个，建设 XX 工程面积≥X 平方米等； 产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平，如项目竣工验收合格率≥X%，项目设计变更率≤X%等； 产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等； 产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等，如项目预算额度≤X 万元，融资成本≤X 万元，按时还本付息率≥X%等。 3.效果指标反映对项目预期效果的描述，包括项目对经济发展、社会发展、生态环境、可持续影响等方面形成的影响和效果， 如带动社会投资情况、项目综合收益情况、新增医院床位数量、新增厂房面积数量、实现税收金额、项目形成资产使用年限、项目 可持续收益年限等。 4.社会公众或服务对象满意度反映项目服务对象、受益人及相关群体对项目认可度，如新建医院病患满意度等。