附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 园区工作及招商经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 |  | 主管部门 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 51万元 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |  |
|  | 51万元 |  | 自治区 |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据《自治区投资促进委员会办公室关于下达2019年全区招商引资目标任务的通知》（桂投促委办函〔2019〕7号）、《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市2019年产业大招商攻坚突破年活动方案的通知》（玉政办函〔2019〕52号）等，计划策划包装项目（10亿元以上）2个，签约项目（亿元以上）3个，开工项目（亿元以上）2个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年1月1日 |  | 项目终止时间 |  | 2020年12月31日 |  |  |  |
| 项目实施进度 | 支付日常园区工作及招商经费，完成了招商引资各项工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成策划包装项目（10亿元以上）2个，签约项目（亿元以上）3个，开工项目（亿元以上）2个，招商引资实际到位资金58亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 98 |  | 预算执行率% (10分) |  |  | 10 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 外出招商次数 | 26 |  | 100% |  | 20 |
|  |  |  | 举办招商推荐会次数 | 3 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 参加其他博览会次数 | 1 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 参加东盟博览会次数 | 1 |  | 100% |  |  |
|  |  | 产出质量 | 策划包装项目（10亿元以上）2个 | 100% |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 签约项目（亿元以上）3个 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 开工项目（亿元以上产业类项目）2个 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 产出时效 | 资金到位率 | 100% |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  | 完工及时率 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2021年12月31日 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金支付率 | 100% |  | 92% | 因疫情影响，公务出国受限，出行减少，不能发挥出预算资金使用成效。 |  |
|  |  | 产出成本 | 外出招商26次经费（万元） | 62 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 举办招商推荐会1次经费（万元） | 15 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 参加其他博览会经费（万元） | 20 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 参加东盟博览会1次经费（万元） | 3 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用率 | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 招商引资实际到位资金（亿元） | 58 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 解决劳动力就业人口（人） | ≥100 |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 生态效益 | 物质循环利用 | 实现物质循环利用 |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升园区综合实力 | 提升园区综合实力 |  | 100% |  | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 具体指标 | 满意度 | ≥95% |  | 96% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理厂运营经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林龙腾投资有限公司 |  | 主管部门 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 50万元 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  | 50万元 |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理厂投资总概算：982.83万元，该厂于2016年6月份工程竣工，现已运营生产。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年1月1日 |  | 项目终止时间 |  | 2020年12月31日 |  |  |
| 项目实施进度 | 支付日常运营费，完成污水处理量达标排放. |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 为企业维持正常生产，减少亏损；确保龙潭再生资源园区入园企业正常生产，符合环境保护的要求；有利园区招商引资开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 支付维持日常运营等费用，完成污水处理量达标排放 | 支付与污水固废处理厂相关费用，处理污水约4800立方米。 | 100% |  | 20 |
|  |  | 产出质量 | 根据生产运营实际需要 | 根据污水处理量，每季度完成支付单位成本等运营需要开支，处理再生资源园区生产废水能够达标排放循环回用。 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 按有关环保标准处理生产废水。 | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 产出时效 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 完成率 | 资金支付率 | 100% |  |  |
|  |  | 产出成本 | 污水处理量要求 | 根据污水处理量，处理再生资源园区生产废水能够达标排放循环回用。 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 资金使用率 | ≥95% | 100% |  |  |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 经济效益 | 为企业维持正常生产，减少亏损；确保龙潭再生资源园区入园企业正常生产，符合环境保护的要求；有利园区招商引资开展。 | 减少了园区的污染，维护了园区的形象，为园区招商引资创造了良好的条件 | 污水固废处理厂正处于试运行阶段，加上目前再生资源园区入园企业相对少，且生产不正常，暂时无法收费，不能取得良好的经济效益。 | 7 |
|  |  | 社会效益 | 处理再生资源生产废水覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 生态效益 | 生产废水防治 | 做好生产废水处理，防止环境污染。 | 水污染程度明显减少 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响 | 确保可持续发展的环境 | 做好生产废水防治，达到可持续发展环境，有个良好生存环境。 | 建立和完善了节能减排指标体系、监测体系。工业废水的高效优化处理，废水循环再利用。 |  |  |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 (10分) | 具体指标 | 满意度 | ≥95% | 97% |  | 10 |

附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 巡防经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 |  | 主管部门 | 龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 78万元 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |  |
|  | 78万元 |  | 自治区 |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 从2008年成立巡防大队以来，财政每年下达一定的财政预算，作为巡防大队运营经费。巡防经费主要用于巡防大队办公经费，人员经费和车辆运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年1月1日 |  | 项目终止时间 |  | 2020年12月31日 |  |  |  |
| 项目实施进度 | 每月按时发放巡防队员工资及缴交五险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 维护园区生产建设安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率% (10分) |  |  | 10 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 发放巡防队员每月工资 | 1800元/月.人 |  | 100% |  | 20 |
|  |  |  | 缴交巡防队员每月社会保险 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 产出质量 | 发放巡防队员工资 | 1800元/月.人 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 缴交巡防队员每月社会保险 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 按标准发放 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 产出时效 | 资金到位率 | 100% |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 完工及时率 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2021年12月31日 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金支付率 | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 产出成本 | 发放巡防队员每月工资 | 4.5万元 |  | 89% | 指标编制欠科学，在今后需考虑全面。 | 2 |
|  |  |  | 缴交巡防队员每月社会保险 | 2.1万元 |  | 95% |  |  |
|  |  |  | 资金使用率 | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 为园区生产建设提供安全保障服务，确保项目如期顺利完成 | ≥90% |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 园区生产建设安全 | ≥90% |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障园区持续稳定，不发生重大案件 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 具体指标 | 满意度 | ≥95% |  | 96% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |  |